Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Rodrigo Saavedra Benjamin Morales Eddie Cerpa |
| --- | --- |
| Rut | Rodrigo Saavedra: 17.279.853-5 Benjamin Morales: 20.124.438-2 Eddie Cerpa: 20.614.287-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Proyectos Informáticos. Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas. Desarrollo de Software. |
| Competencias | • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda una necesidad real del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano: disponer de información clara, confiable y oportuna sobre el estado de los vehículos de emergencia y sus procesos de mantención. La solución permitirá centralizar el registro de mantenciones preventivas y reactivas, materiales, insumos, mano de obra y costos asociados. Su aporte se relaciona directamente con Ingeniería en Informática, ya que integra análisis de requerimientos, gestión de proyectos, modelamiento de datos, desarrollo de software y aseguramiento de calidad. Además, una mejor disponibilidad de la información contribuye a reducir tiempos de gestión y a apoyar la continuidad operativa de la flota de emergencia. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se realizará el levantamiento, diseño, construcción y validación de una solución web responsive con capacidades PWA, autorizada para su uso desde dispositivos móviles. La plataforma se implementará sobre Odoo Community y PostgreSQL, utilizando funcionalidades estándar cuando sean pertinentes y desarrollos personalizados para los requerimientos específicos. La solución considerará fichas de vehículos, estados operativos, mantenciones preventivas y reactivas, materiales e insumos, mano de obra, costos, alertas y reportes básicos para apoyar la gestión. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque requiere gestionar un proyecto informático, diseñar e implementar modelos de datos, desarrollar e integrar una solución de software y realizar pruebas de validación. La gestión se aplicará en la planificación, backlog, sprints, riesgos e impedimentos; el desarrollo y modelamiento se implementarán mediante módulos Odoo y su ORM sobre PostgreSQL; y el aseguramiento de calidad se evidenciará mediante casos de prueba, criterios de aceptación, registro de incidencias y correcciones. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto reúne intereses profesionales del equipo en gestión de proyectos informáticos, desarrollo de software y aseguramiento de calidad. Permite participar en todo el ciclo de una solución real: levantamiento, planificación, desarrollo, validación y cierre. En particular, fortalece la aplicación práctica de Scrum, la construcción de soluciones con Odoo/PostgreSQL y la validación funcional del producto, generando experiencia directamente aplicable al campo laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante las 18 semanas de la asignatura si se trabaja de forma incremental y se prioriza un MVP. Odoo Community permitirá reutilizar autenticación, permisos, vistas y mecanismos de persistencia, reduciendo el esfuerzo de construcción desde cero. Recursos: Odoo Community, PostgreSQL, Python/XML/JavaScript para personalizaciones, Git/GitHub, ambiente de desarrollo y QA, equipos personales e Internet. Facilitadores: alcance base definido, trabajo grupal y metodología ágil. Dificultades posibles: disponibilidad limitada de usuarios, cambios de alcance e incidencias técnicas. Se mitigarán mediante demostraciones por sprint, priorización del Product Backlog y pruebas previas en ambiente QA. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución tecnológica web responsive y PWA que permita al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano centralizar, controlar y consultar oportunamente la información del estado y las mantenciones de sus vehículos de emergencia. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Levantar y formalizar los requerimientos funcionales, actores, perfiles de usuario y flujos del proceso de mantención vehicular. • Diseñar el modelo de datos y la estructura modular de la solución sobre Odoo Community y PostgreSQL. • Implementar la gestión de vehículos, estados operativos y trazabilidad básica de la flota. • Implementar el registro y seguimiento de mantenciones preventivas y reactivas, incluyendo materiales, insumos, mano de obra y costos. • Implementar alertas y reportes básicos que faciliten el acceso a información relevante. • Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de integración para validar el cumplimiento de los requerimientos. • Gestionar el proyecto mediante Scrum, controlando Product Backlog, riesgos, impedimentos, avances y evidencias. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, siguiendo la estructura propuesta para el Proyecto APT: análisis inicial, mapa de actores, visión e Impact Mapping; épicas, historias de usuario, User Story Mapping y Product Backlog; Sprint 0; tres sprints de desarrollo; validación, retrospectiva y cierre. Etapas: Sprint 0 configura Odoo, PostgreSQL, Git/GitHub, modelo de datos, PWA y permisos; Sprint 1 desarrolla vehículos y estados; Sprint 2 desarrolla mantenciones y alertas; Sprint 3 integra insumos, mano de obra, costos y reportes; luego se ejecuta QA, correcciones y cierre. Roles y responsabilidades: • Benjamin Morales – Scrum Master: ceremonias Scrum, seguimiento de sprints, impedimentos, riesgos e hitos. • Eddie Cerpa – Developer Odoo: módulos Odoo, ORM/PostgreSQL, vistas, lógica de negocio e integración. • Rodrigo Saavedra – Product Owner / QA Funcional: requerimientos, priorización del Product Backlog, criterios de aceptación, pruebas y validación. Los tres integrantes participarán en reviews, retrospectivas, documentación y cierre.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance – Fase 1 | Definición, mapeo y Product Backlog | Análisis preliminar, mapa de actores, visión, Impact Mapping, épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y backlog priorizado. | Demuestra comprensión del problema, alcance y planificación ágil. |
| Avance – Fase 1 | Roles y planificación Scrum | Definición de Scrum Master, Product Owner/QA y Developer, junto con responsabilidades, ceremonias y forma de seguimiento. | Evidencia organización del equipo y trazabilidad de responsabilidades. |
| Avance – Fase 2 | Modelo de datos y Sprint 0 | Diagrama de entidades/relaciones, diccionario de datos, modelos ORM Odoo/PostgreSQL, configuración del entorno, permisos y PWA. | Valida modelamiento, configuración técnica y persistencia. |
| Avance – Fase 2 | Repositorio y Sprint 1 | Código versionado y evidencias Scrum del incremento de vehículos, estados operativos, perfiles y trazabilidad. | Acredita desarrollo incremental y control del proyecto. |
| Avance – Fase 2 | Sprint 2 y Sprint 3 | Incrementos de mantenciones, alertas, materiales, insumos, mano de obra, costos y reportes, con ceremonias Scrum asociadas. | Demuestra integración de las funcionalidades principales del MVP. |
| Final – Fase 3 | Matriz y resultados de pruebas QA | Casos de prueba funcionales e integrados, resultados, incidencias, correcciones y validación de criterios de aceptación. | Evidencia aseguramiento de calidad y mejora del producto. |
| Final – Fase 3 | Software integrado, informe y video demo | Solución Odoo + PostgreSQL disponible vía web responsive/PWA, manual de usuario, retrospectiva, informe final y demostración. | Comprueba la entrega funcional y respalda el cierre y defensa del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos / Requerimientos | Análisis inicial y mapeo | Analizar el caso, identificar actores, necesidades, visión e Impact Mapping. | Reuniones, documentación, herramientas ágiles. | Semana 1 | Rodrigo Saavedra / Benjamin Morales | Facilitador: problema y objetivo general definidos. |
| Gestión de proyectos / Requerimientos | Historias y Product Backlog | Definir épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, User Story Mapping y backlog priorizado. | Herramienta ágil, documentación, reuniones. | Semanas 2–3 | Rodrigo Saavedra / Benjamin Morales | Riesgo: cambios de alcance; se prioriza el MVP. |
| Modelamiento / Desarrollo | Sprint 0 – Configuración | Configurar Odoo, PostgreSQL, Git/GitHub, estructura de módulos, modelo de datos, permisos y PWA. | Odoo Community, PostgreSQL, Python, Git/GitHub. | Semana 4 | Eddie Cerpa / Benjamin Morales | Validar configuración y modelo antes del desarrollo funcional. |
| Desarrollo de Software | Sprint 1 – Vehículos y estados | Implementar fichas de vehículos, estados operativos, perfiles de acceso y trazabilidad. | Odoo, ORM, vistas XML/JS, PostgreSQL, QA. | Semanas 5–7 | Eddie Cerpa | Rodrigo ejecuta QA funcional al cierre del sprint. |
| Desarrollo de Software | Sprint 2 – Mantenciones | Implementar mantenciones preventivas/reactivas, fallas, órdenes de trabajo y alertas. | Odoo, PostgreSQL, Git/GitHub, ambiente QA. | Semanas 8–10 | Eddie Cerpa | Requiere estados y criterios de aceptación claros. |
| Desarrollo / Datos | Sprint 3 – Costos y reportes | Integrar materiales, insumos, mano de obra, costos y reportes/indicadores básicos. | Odoo, PostgreSQL, vistas gráficas/pivote/reportes. | Semanas 11–13 | Eddie Cerpa | Mantener el alcance centrado en el MVP. |
| QA / Validación | Pruebas integradas y correcciones | Ejecutar matriz QA, validar PWA y criterios de aceptación, registrar incidencias y verificar correcciones. | Matriz QA, PWA, ambiente de homologación, backlog. | Semanas 14–16 | Rodrigo Saavedra / Eddie Cerpa | Ciclos cortos de prueba, corrección y revalidación. |
| Gestión de Proyectos | Cierre, informe y defensa | Consolidar evidencias, retrospectiva, manual, informe final, presentación y video demo. | Plantillas Duoc UC, repositorio, presentación. | Semanas 17–18 | Benjamin Morales / Equipo completo | Hito final: cierre formal y defensa del Proyecto APT. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis del caso y mapa de actores | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visión, Impact Mapping e historias de usuario |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| User Story Mapping y Product Backlog |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0 – Odoo/PostgreSQL/PWA |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 – Vehículos y estados |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Mantenciones y alertas |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 – Insumos, costos y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| QA, integración, PWA y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Cierre, informe, video demo y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.