Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Eddie Jesús Cerpa Navarro |
| --- | --- |
| Rut | 20.614.287-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Proyectos Informáticos. Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas. Desarrollo de Software. |
| Competencias | • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la necesidad definida para el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano de contar con una solución web y móvil que permita acceder a información clara y confiable sobre sus vehículos de emergencia, su estado y sus procesos de mantención, incluyendo materiales, insumos, mano de obra y costos asociados. Es relevante para Ingeniería en Informática porque exige analizar requerimientos, gestionar un proyecto, modelar datos, desarrollar e integrar software, realizar pruebas y poner la solución en operación. Su aporte esperado es mejorar el acceso a la información y apoyar una gestión más eficiente de la flota de emergencia (Duoc UC, 2026b). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se realizará el levantamiento, diseño, construcción, integración, validación e implantación de una solución web responsive con PWA, modalidad autorizada por el docente para cumplir el acceso móvil. La plataforma se desarrollará sobre Odoo Community y PostgreSQL, reutilizando funcionalidades estándar cuando correspondan y creando desarrollos personalizados para los requerimientos específicos. El alcance considera fichas y estados de vehículos, mantenciones preventivas y reactivas, materiales e insumos, mano de obra, costos, avisos oportunos y reportes básicos de apoyo a la gestión (Duoc UC, 2026b). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra las competencias evaluadas por la rúbrica: (1) planificar y controlar el proyecto mediante Scrum, evaluando alternativas para la toma de decisiones; (2) diseñar e implementar el modelo de datos mediante Odoo/PostgreSQL; (3) construir, integrar e implantar la solución de software; y (4) diseñar, aplicar y registrar pruebas de validación, incorporando mejoras a partir de sus resultados. Estas actividades permiten evidenciar el ciclo completo desde la definición del problema hasta la puesta en operación de la solución. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo, nuestros intereses profesionales se complementan en Gestión de Proyectos Informáticos, Desarrollo de Software Full Stack y analítica de datos, arquitectura e integración de sistemas, bases de datos, infraestructura y despliegue. Rodrigo Saavedra se orienta principalmente a la gestión de proyectos; Benjamin Morales al desarrollo Full Stack y los datos; y Eddie Cerpa a la arquitectura, integración, infraestructura y despliegue. El Proyecto APT permite integrar estos intereses dentro de un mismo ciclo de trabajo y fortalecer, además, la gestión formal, el aseguramiento de calidad y la colaboración en equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar en las 18 semanas de la asignatura si se gestiona de manera incremental y se prioriza un MVP. El uso de Odoo Community, PostgreSQL y PWA permite concentrar el esfuerzo en los requerimientos específicos del proyecto; el uso de PWA fue autorizado por el docente. Recursos previstos: equipos personales, conexión a Internet, Odoo Community, PostgreSQL, Python/XML/JavaScript cuando se requieran personalizaciones, Git/GitHub y ambientes de desarrollo y QA. Posibles obstaculizadores son retrasos en validaciones, cambios de alcance o incidencias técnicas; se abordarán mediante revisiones por sprint, priorización del Product Backlog y pruebas antes de integrar cambios. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implantar una solución tecnológica web responsive y PWA que permita al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano centralizar, controlar y consultar oportunamente la información del estado y las mantenciones de sus vehículos de emergencia. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Levantar y formalizar los requerimientos, actores, perfiles de usuario y flujos del proceso de mantención vehicular. • Diseñar el modelo de datos y la estructura modular de la solución sobre Odoo Community y PostgreSQL. • Construir e integrar la gestión de vehículos, estados operativos, mantenciones preventivas y reactivas, materiales, insumos, mano de obra y costos. • Implementar avisos oportunos y reportes básicos que faciliten el acceso a información relevante. • Diseñar y aplicar pruebas funcionales y de integración, registrar los resultados y corregir los hallazgos detectados. • Implantar la versión integrada en el ambiente definido, con acceso web responsive/PWA y documentación de despliegue. • Gestionar el proyecto mediante Scrum, controlando backlog, avances, riesgos e impedimentos y evaluando alternativas para la toma de decisiones. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, en coherencia con la metodología definida para la Propuesta n.º 2. El trabajo se organizará en: análisis inicial y mapeo; definición de visión, épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, Definition of Done (DoD), User Story Mapping y Product Backlog; Sprint 0; tres sprints de desarrollo; validación, implantación, retrospectiva y cierre (Duoc UC, 2026b). Cada sprint incluirá Sprint Planning, Sprint Backlog, Scrumboard, Burndown Chart, registro de impedimentos, Release, Review y Retrospective. Ante cambios, riesgos o impedimentos, el equipo evaluará alternativas considerando valor, esfuerzo, impacto, riesgo y tiempo disponible antes de priorizar una decisión. Roles y responsabilidades: • Benjamin Morales – Scrum Master: facilitar ceremonias Scrum, dar seguimiento a sprints, impedimentos, riesgos e hitos y apoyar el control del proyecto. • Eddie Cerpa – Developer Odoo: desarrollar e integrar módulos Odoo, modelos ORM/PostgreSQL, vistas, lógica de negocio y apoyar la implantación. • Rodrigo Saavedra – Product Owner / QA Funcional: levantar y aclarar requerimientos, priorizar el Product Backlog, definir criterios de aceptación, diseñar y ejecutar QA funcional y validar los incrementos. Colaboración y trabajo en equipo: Los tres integrantes participarán en las planificaciones, revisiones, retrospectivas, validaciones y decisiones de alcance. Se trabajará con un repositorio Git compartido y un Product Backlog común, manteniendo trazabilidad de los aportes y revisión conjunta de los incrementos antes de considerarlos terminados.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance – Fase 1 | Definición y Product Backlog | Análisis del caso, mapa de actores, visión, Impact Mapping, épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, DoD, User Story Mapping y backlog priorizado. | Evidencia comprensión del problema, definición de alcance y planificación inicial. |
| Avance – Fase 1 | Roles, colaboración y control Scrum | Roles y responsabilidades, ceremonias, tablero compartido, registro de impedimentos y criterios para evaluar alternativas ante cambios o riesgos. | Demuestra organización del equipo, colaboración, planificación y control del proyecto. |
| Avance – Fase 2 | Modelo de datos y Sprint 0 | Diagrama de entidades/relaciones, diccionario de datos y modelos ORM implementados sobre Odoo/PostgreSQL, junto con la configuración base. | Evidencia el diseño e implementación de un modelo de datos escalable e integrado. |
| Avance – Fase 2 | Repositorio e incrementos Sprints 1–3 | Código versionado e incrementos funcionales de vehículos, estados, mantenciones, materiales, insumos, mano de obra y costos. | Demuestra construcción e integración incremental de la solución. |
| Avance/Final | Seguimiento y decisiones del proyecto | Product Backlog actualizado, Scrumboard, Burndown Chart, Impediment Log, reviews, retrospectivas y registro de decisiones relevantes. | Evidencia que el equipo planifica, controla y ajusta el proyecto durante su ejecución. |
| Final – Fase 3 | Plan, ejecución y resultados QA | Casos de prueba derivados de criterios de aceptación, resultados funcionales/de integración, incidencias, correcciones y revalidación. | Demuestra que se diseñan y aplican pruebas y que el producto mejora según los hallazgos. |
| Final – Fase 3 | Implantación y demostración | Versión Odoo + PostgreSQL integrada, accesible mediante web responsive/PWA en el ambiente definido, con evidencia de configuración y despliegue. | Evidencia la implantación y funcionamiento conjunto de los componentes de la solución. |
| Final – Fase 3 | Informe, manual, retrospectiva y video demo | Informe final, manual de usuario, retrospectiva, lecciones aprendidas, repositorio y video/presentación de la solución. | Respalda el cierre formal, la trazabilidad y la defensa del Proyecto APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Análisis inicial y mapeo | Analizar el caso, identificar actores, necesidades, visión e Impact Mapping. | Reuniones, documentación y herramientas ágiles. | Semana 1 | Equipo completo (lideran Rodrigo y Benjamin) | Facilitador: problema y objetivo general definidos en la propuesta. |
| Gestionar proyectos informáticos | Historias y Product Backlog | Definir épicas, historias, criterios de aceptación, DoD, User Story Mapping y backlog priorizado. | Herramienta ágil, documentación y reuniones. | Semanas 2–3 | Equipo completo (lideran Rodrigo y Benjamin) | Posible cambio de alcance: evaluar valor, esfuerzo, riesgo y tiempo antes de priorizar. |
| Construir modelos de datos / Desarrollar software | Sprint 0 – Configuración | Configurar Odoo, PostgreSQL, Git/GitHub, estructura de módulos, modelo de datos, permisos y PWA. | Odoo Community, PostgreSQL, Python, Git/GitHub. | Semana 4 | Equipo completo (lidera Eddie) | Revisar el modelo y la configuración antes del desarrollo funcional. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 1 – Vehículos y estados | Construir fichas de vehículos, estados operativos, perfiles de acceso y trazabilidad. | Odoo, ORM, vistas, PostgreSQL y ambiente QA. | Semanas 5–7 | Equipo completo (lidera Eddie) | Rodrigo valida criterios; Benjamin controla avance e impedimentos. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 2 – Mantenciones | Construir mantenciones preventivas/reactivas, órdenes de trabajo y avisos oportunos. | Odoo, PostgreSQL, Git/GitHub y ambiente QA. | Semanas 8–10 | Equipo completo (lidera Eddie) | Validación del incremento mediante Review y criterios de aceptación. |
| Desarrollar / Integrar software y datos | Sprint 3 – Insumos y costos | Integrar materiales, insumos, mano de obra, costos y reportes básicos. | Odoo, PostgreSQL y herramientas de reporte de la solución. | Semanas 11–13 | Equipo completo (lidera Eddie) | Mantener el alcance centrado en el MVP priorizado. |
| Realizar pruebas de certificación | QA, integración y mejoras | Diseñar y ejecutar matriz de pruebas, validar PWA e integración, registrar incidencias, corregir y revalidar. | Matriz QA, PWA, ambiente de homologación y backlog. | Semanas 14–16 | Equipo completo (lidera Rodrigo) | Ciclos de prueba–corrección–revalidación; Benjamin controla impedimentos. |
| Implantar software / Gestionar proyecto | Implantación, cierre y defensa | Implantar versión integrada, consolidar evidencias, manual, retrospectiva, informe, presentación y video demo. | Ambiente definido, Odoo/PostgreSQL/PWA, plantillas Duoc UC y repositorio. | Semanas 17–18 | Equipo completo (lidera Benjamin) | Hito final: solución implantada y cierre formal del Proyecto APT. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis del caso y mapa de actores | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visión, Impact Mapping e historias de usuario |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| User Story Mapping y Product Backlog |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0 – Odoo/PostgreSQL/PWA |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 – Vehículos y estados |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 – Mantenciones y avisos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 – Insumos, costos y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| QA, integración, PWA y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Implantación, cierre, informe, video demo y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Referencias

Duoc UC. (2026a). Guía Estudiante – Definición Proyecto APT, Fase 1. Asignatura Capstone.

Duoc UC. (2026b). Proyecto APT – Escuela de Ingeniería Informática, Propuesta n.º 2: Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.